28.05.2014

1077

О подготовке и проведении в городе Заречном

праздничных мероприятий, посвященных Дню города

В целях патриотического воспитания жителей города Заречного, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), в соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 13 мая по 01 июня 2014 года праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города (приложение № 1).

3. Утвердить программу празднования Дня города (приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города (приложение № 3).

5. Утвердить схему перекрытия проезжей части по Проспекту 30-летия Победы (приложение № 4).

6. Утвердить схему перекрытия проезжей части по проспекту Мира (приложение     № 5).

7. Утвердить схему перекрытия проезжей части по улице Коммунальной (приложение № 6).

8. Утвердить схему перекрытия проезжей части по Проспекту 30-летия Победы (приложение № 7).

9. Начальнику Финансового управления города Заречного Н.А.Шаролаповой осуществить финансирование расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню города, в пределах выделенных субсидий на выполнение муниципального задания учреждений и организаций города Заречного, за счет средств, предусмотренных бюджетом закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на реализацию муниципальной программы «Социокультурное пространство города Заречного на 2009-2014 годы», муниципальной программы «Развитие физической культуры и олимпийских видов спорта в городе Заречном Пензенской области на 2011-2014 годы».

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения с 13.05.2014.

11. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления муниципальными организациями города Заречного Пензенской области возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Радюк С.В.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Заречного

от 28.05.2014 № 1077

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных Дню города

| Шошкин Виктор Васильевич | – | Первый заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области, председатель |
| --- | --- | --- |
| Радюк Светлана Васильевна | – | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области, заместитель председателя |
| Агапов Анатолий Иванович | – | генеральный директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г. Заречного Пензенской области |
| Агеев Юрий Николаевич | – | директор муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Тепличный комбинат» г. Заречного Пензенской области |
| Адаева Наталья Ивановна | – | директор муниципального автономного учреждения «Управление общественных связей» города Заречного Пензенской области |
| Алмаев Гельман Хайдарович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» г. Заречного |
| Аникина Елена Васильевна | – | начальник Департамента образования г. Заречного Пензенской области |
| Арепьев Роман Васильевич | – | директор открытого акционерного общества «Горгаз» г. Заречного Пензенской области (по согласованию) |
| Бойко Николай Адамович | – | директор муниципального предприятия «Автотранс» г. Заречного Пензенской области |
| Брыкина Наталья Николаевна | – | исполняющий обязанности начальника отдела социальной политики Администрации города Заречного Пензенской области |
| Гаджилов Марат Абулкасимович | – | исполняющий обязанности генерального директора муниципального унитарного предприятия жилищно-социального и коммунального хозяйства г. Заречного Пензенской области |
| Ермаков Игорь Александрович | – | начальник отдела Военного комиссариата Пензенской области по городу Заречному (по согласованию) |
| Зубова Юлия Александровна | – | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Капустин Андрей Николаевич | – | начальник Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию) |
| Климанов Олег Владимирович | – | директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» г. Заречного |
| Козин Владимир Алексеевич | – | председатель первичной профсоюзной организации Федерального государственного унитарного предприятия федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко» (по согласованию) |
| Кравцов Виталий Антонович | – | командир воинской части Внутренних Войск МВД Российской Федерации по охране и обеспечению режима ЗАТО г. Заречный - 594-ый ОМСПОН ВВ МВД РФ (отдельный мотострелковый полк особого назначения внутренних войск МВД РФ) (по согласованию) |
| Кулагин Дмитрий Владимирович | – | начальник отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации города Заречного Пензенской области |
| Лазарев Сергей Викторович | – | начальник Департамента социального развития г. Заречного Пензенской области |
| Макеева Оксана Евгеньевна | – | генеральный директор открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «Заречный» (по согласованию) |
| Мухин Александр Валерьевич | – | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Поляков Евгений Валентинович | – | начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию) |
| Рудкевич Максим Анатольевич | – | директор ООО «Компания «Прометей» (по согласованию) |
| Сенькина Оксана Михайловна | – | председатель Комитета по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области |
| Сутягина Ольга Юрьевна | – | исполняющий обязанности начальника Департамента культуры и молодежной политики г. Заречного Пензенской области |
| Сучилина Татьяна Викторовна | – | заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (по согласованию) |
| Темяшева Татьяна Константиновна | – | председатель Территориальной организации профсоюза ЗАТО г. Заречного Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности (по согласованию) |
| Тихонов Дмитрий Викторович | – | заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (по согласованию) |
| Узбеков Вильдан Сафиуллович | – | начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию Заречный Пензенской области (по согласованию) |
| Устинов Юрий Вячеславович | – | директор муниципального предприятия «Ремонтно-строительный комбинат» г.Заречного Пензенской области |
| Шаролапова Наталья Александровна | – | начальник Финансового управления г. Заречного Пензенской области |

_________________________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города Заречного

от 28.05.2014 № 1077

ПРОГРАММА

празднования Дня города

| Дата проведения | Время проведения | Место проведения | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.05.2014-14.05.2014 | 15.00 | Плавательный бассейн | Соревнования по художественной гимнастике, посвящённые Дню города | Сенькина О.М., Додонов А.Е. |
| 16.05.2014 | 16.30 | МАУ «СКК «Союз» | Товарищеский матч по хоккею, посвященный Дню города: Бобры (г. Заречный) – Град (г. Москва) | Сенькина О.М., Волошин А.А. |
| 17.05.2014 | 12.00 |  | Союз-80 (г. Заречный) – Град (г. Москва) |  |
| 16.05.2014 17.05.2014-18.05.2014 | 17.00 11.00 | МАУ «ФОК «Лесной» | Открытый кубок города Заречного по баскетболу среди мужских команд, посвященный Дню города | Сенькина О.М., Черников Ю.В. |
| 17.05.2014 | 15.00 | МАУ «СКК «Союз» | День здоровья для многодетных семей «СемьЯ», посвященный Дню города | Сенькина О.М., Волошин А.А. |
| 19.05.2014 | 10.00-14.00 | МОУ СОШ № 222, МБОУ СОШ № 225, МБОУ СОШ № 226, МОУ «Лицей № 230» | Подведение итогов проекта «Кубок школы» | Аникина Е.В. |
| 20.05.2014 | 15.00 | МУК «Дворец культуры «Современник» |  |  |
| 22.05.2014 | 15.00 | Стадион МАУ «ФОК «Лесной» | Чемпионат и первенство города Заречного по легкой атлетике, посвященный Дню города | Сенькина О.М., Двоеглазов А.Н. |
| 24.05.2014-25.05.2014 | 10.00 | Дворец спорта | Открытый турнир по дартсу, посвященный Дню города | Сенькина О.М., Черноусов Ю.О. |
| 24.05.2014 | 10.00 | Общеобразовательные организации | Последний звонок | Аникина Е.В. |
|  | 17.00 | Городской стадион | Открытие футбольного сезона | Сенькина О.М. |
| 28.05.2014 | 17.00 | МУК МВЦ | Открытие персональной выставки скульптур А. Леонова (г. Москва) | Сутягина О.Ю., Гомонюк Е.Н. |
|  | 18.00 | МАУ «СКК «Союз» | Показательные выступления фигуристов Пензенской области, посвященные Дню города | Сенькина О.М., Волошин А.А. |
| 29.05.2014-30.05.2014 | 15.00 | Плавательный бассейн | Соревнования по плаванию, посвящённые Дню города | Сенькина О.М., Додонов А.Е. |
| 29.05.2014 | 18.00 | МОУ ДОД «ДШИ» | Открытие Всероссийского фестиваля детских оркестров и инструментальных ансамблей | Сутягина О.Ю., Сизова Л.Л. |
|  | 20.00 | МАУ «СКК «Союз» | Финал чемпионата любительской хоккейной лиги г.Заречного | Сенькина О.М., Волошин А.А. |
| 30.05.2014 | 16.00 | Дворец спорта | Соревнования по пауэрлифтингу, посвящённые Дню города | Сенькина О.М., Додонов А.Е. |
|  | 18.00 | МУК «Дворец культуры «Современник» | Вечер-чествование номинантов Доски Почёта | Сутягина О.Ю., Сизов Н.А. |
|  | 20.00 | Площадь МАУ «Центр здоровья и досуга» | Молодежный вечер «Даешь молодежь» | Сутягина О.Ю., Краснов С.В. |
| 31.05.2014 | 10.00 | Площадь им. Ленина | Торжественное открытие Дня города «Не каждому дано так щедро жить – друзьям на память города дарить!» | Сутягина О.Ю., Жучкова Е.В. |
|  |  | МАУ «Центральный парк культуры и отдыха» «Заречье» | В рамках проекта «Интересный город»: выставка-продажа продукции зареченских предприятий | Сутягина О.Ю., Зубова Ю.А. |
|  | 10.00-14.00 | МАУ «Центральный парк культуры и отдыха» «Заречье» | Арт-ярмарка «Промыслы России»: выставка-продажа изделий народно-прикладного творчества, сувенирной продукции | Сутягина О.Ю., Кожаев В.А. |
|  | 11.00 | Танцевальная площадка МАУ «Центральный парк культуры и отдыха» «Заречье» | В рамках проекта «Интересный город»: спортивная программа | Сенькина О.М., Кожаев В.А. |
|  |  | МАУ «Центральный парк культуры и отдыха» «Заречье» | Зареченский лабиринт «Праздник своими руками» | Зубова Ю.А., Сутягина О.Ю., Сенькина О.М., Аникина Е.В. |
|  | 12.00 | МАУ «Центральный парк культуры и отдыха» «Заречье» | Карнавально-музыкальная программа «Бал отличного настроения» | Сутягина О.Ю., Кожаев В.А. |
|  |  |  | Выступление участников Всероссийского фестиваля детских оркестров и инструментальных ансамблей | Сутягина О.Ю. |
|  | 16.00 | Проспект Мира | Региональный фестиваль народного творчества «СЛОБОДА»: - улица национальных культур; - развлекательные программы; - дегустация национальных блюд | Сутягина О.Ю., Зубова Ю.А., Гаджилов М.А., Агеев Ю.Н., Климанов О.В., Агапов А.И., Устинов Ю.В. |
|  | 20.30 | Городской стадион | Эстрадно-цирковое представление «Сказки вечернего города». Выступление группы «Лейся песня» г.Москва. Праздничный фейерверк | Сутягина О.Ю., Рудкевич М.А. (по согласованию) |
| 01.06.2014 | 10.00 | Образовательные организации | Торжественное открытие детских оздоровительных лагерей | Аникина Е.В. |
|  | 10.30 | МУК «Дворец культуры «Современник» | Шоу программа для детей и родителей «Невероятные приключения Зарика!» | Сутягина О.Ю., Сизов Н.А. |
|  | 12.00 | Зона отдыха «Солнечная» | Праздник Нептуна | Сутягина О.Ю., Сенькина О.М. |
|  | 16.00 | Площадь им. Ленина | Соревнования по фигурному вождению автомобиля | Сутягина О.Ю., Трифонов А.Б., Сенькина О.М., Савельев В.А. (по согласованию) |
|  | 17.00 | МАУ «Центральный парк культуры и отдыха» «Заречье» | Музыкально-театрализованная программа «Потерялась сказка…» с участием кукольных театров учреждений культуры | Сутягина О.Ю., Кожаев В.А. |
|  | 18.00 | Площадь МУК «Дворец культуры «Современник» | Праздник детства | Сутягина О.Ю., Сизов Н.А. |

______________________________________________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Заречного

от 28.05.2014 № 1077

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка материальной базы |  |  |  |
| 1.1 | Организация благоустройства и очистки территории города в местах проведения праздничных мероприятий | до 28.05.2014 | Шошкин В.В., Агапов А.И. |
| 1.2 | Утверждение эскизов праздничного оформления зданий предприятий | до 21.05.2014 | Мухин А.В., Палаткин М.Ю. |
| 1.3 | Выполнение праздничного оформления улиц города, предприятий, организаций города, мест проведения праздничных мероприятий, согласно утвержденной программе | до 22.05.2014 | Мухин А.В., руководители организаций и предприятий |
| 1.4 | Оформление мест проведения праздника | до 28.05.2014 | Мухин А.В., Радюк С.В. |
| 1.5 | Энергообеспечение мест проведения праздника: площадь Ленина, площадь МАУ «Центр здоровья и досуга», МАУ «Центральный парк культуры и отдыха» «Заречье», фонтанная площадь МУК «Дворец культуры «Современник», городской стадион «Союз», проспект Мира, парк им. Лермонтова, Городской стадион | 30.05.2014-01.06.2014 | Шошкин В.В., Климанов О.В., Сенькина О.М., Сутягина О.Ю. |
| 1.6 | Предоставление 20 рабочих для установки и демонтажа на площади им. Ленина секций посадочных мест | 30.05.2014-31.05.2014 | Шошкин В.В., Мухин А.В., Гаджилов М.А., Устинов Ю.В., Арепьев Р.В. (по согласованию), Сутягина О.Ю. |
| 1.7 | Обеспечение электропитания звукового и осветительного оборудования на городском стадионе и прилегающей территории | 31.05.2014 | Шошкин В.В., Климанов О.В., Сенькина О.М. |
| 1.8 | Оформление городской Доски почета | до 28.05.2014 | Мухин А.В. |
| 1.9 | Изготовление печатной продукции (программа Дня города, пригласительные билеты) | до 25.05.2014 | Сутягина О.Ю. |
| 1.10 | Установка палатки и стульев для почетных граждан на площади им. Ленина | 31.05.2014 | Сутягина О.Ю. |
| 1.11 | Обеспечение цветами почетных граждан на площади им.Ленина | 31.05.2014 | Агеев Ю.Н. |
| 1.12 | Обеспечение транспортными средствами праздничных мероприятий по дополнительным заявкам | 30.05.2014-01.06.2014 | Бойко Н.А., Агапов А.И. |
| 1.13 | Предоставление, доставка, монтаж, демонтаж звукового оборудования, светодиодного экрана на площади им. Ленина для проведения торжественного открытия и праздничного шествия | 31.05.2014 | Сутягина О.Ю., Краснов С.В. |
| 1.14 | Предоставление, доставка, монтаж, демонтаж звукового оборудования на площади им. Ленина для проведения спортивного праздника | 01.06.2014 | Сутягина О.Ю., Трифонов А.Б. |
| 1.15 | Предоставление, доставка, монтаж, демонтаж, обеспечение охраны сценического комплекса, светового, звукового оборудования на городском стадионе | 30.05.2014-31.05.2014 | Сутягина О.Ю., Краснов С.В. |
| 1.16 | Установка дополнительных контейнеров для сбора мусора на Городском стадионе, в МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье», на площади МАУ «Центр здоровья и досуга» | 30.05.2014- 31.05.2014 | Бойко Н.А. |
| 1.17 | Организация тематической аллеи в МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье» | 31.05.2014 11.00-14.00 | Аникина Е.В., Сенькина О.М., Сутягина О.Ю., Зубова Ю.А. |
| 1.18 | Обеспечение функционирования туалетов на городском стадионе, в МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье», на проспекте Мира | 31.05.2014 | Агапов А.И. |
| 1.19 | Оформление «Ремесленной слободы» на проспекте Мира | 31.05.2014 | Гаджилов М.А., Агеев Ю.Н., Климанов О.В., Агапов А.И., Устинов Ю.В. |
| 1.20 | Подготовка трибун на городском стадионе | до 30.05.2014 | Сенькина О.М., Сутягина О.Ю., Гомонюк Е.Н. |
| 1.21 | Обеспечение музыкального сопровождения по Проспекту 30-летия Победы и ул. Комсомольской на построение праздничных колонн | 31.05.2014 с 9.00 до 9.55 | Макеева О.Е. (по согласованию) |
| 1.22 | Уборка территории мест после проведения праздничных массовых мероприятий | 30.05.2014-01.06.2014 | Агапов А.И. |
| 1.23 | Предоставление двух военных палаток для подготовки артистов к выступлениям на городском стадионе | 31.05.2014 | Кравцов В.А. (по согласованию) |
| 1.24 | Предоставление рабочих для установки и демонтажа сценического подиума у здания МУК МВЦ (пр.Мира, 7б) (по дополнительным заявкам) | 30.05.2014 31.05.2014 | Шошкин В.В., Арепьев Р.В. (по согласованию), Гаджилов М.А., Сутягина О.Ю.. Краснов С.В. |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Распространение пригласительных билетов на вечер-чествование номинантов Доски почета в МУК «Дворец культуры «Современник» | до 25.05.2014 | Адаева Н.И. |
| 2.2 | Репетиция ответственных за колонны для праздничного шествия (сбор у МУ «Театр юного зрителя») | 29.05.2014 10.00 | Сутягина О.Ю., Жучкова Е.В., руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 2.3 | Обеспечение праздничного шествия колонн трудовых коллективов, организаций города, учреждений образования, спорта и культуры по площади им. Ленина | 31.05.2014 | Сутягина О.Ю., Жучкова Е.В., руководители предприятий, учреждений и организаций |
| 2.4 | Организация проведения церемонии посвящения в Почетные граждане города Заречного | 31.05.2014 | Пензин П.Н. |
| 2.5 | Обеспечение участия Почетных граждан в праздничном шествии | 31.05.2014 | Пензин П.Н. |
| 2.6 | Обеспечение участия оркестра в/ч 3473 в праздничном шествии на дефиле ансамбля барабанщиц | 31.05.2014 | Кравцов В.А. (по согласованию) |
| 2.7 | Обеспечение знаменной группы в количестве 6 человек | 31.05.2014 | Кравцов В.А. (по согласованию) |
| 2.8 | Организация дефиле ансамбля барабанщиц | 31.05.2014 | Аникина Е.В., Сизова И.А. |
| 2.9 | Организация праздничной торговли: - зона отдыха «Солнечная»; - МАУ «Центральный парк культуры и отдыха «Заречье»; - Городской стадион | 30. 05.2014 19.00-23.00 31.05.2014 с 9.00 до 15.00 с 17.00 до 23.30 | Зубова Ю.А., Кулагин Д.В. |
| 2.10 | Освещение в СМИ подготовки и празднования Дня города | 15.05.2014-01.06.2014 | Адаева Н.И. |
| 2.11 | Предоставление транспорта для доставки на площадь им. Ленина: – секций посадочных мест (плитовоз); – для перевозки рабочих (автобус) | По дополнительным заявкам | Агапов А.И., Бойко Н.А. |
| 3. Обеспечение безопасности горожан во время проведения праздничных мероприятий |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение совместно с сотрудниками полиции безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий | 30.05.2014-01.06.2014 | Мухин А.В., Сутягина О.Ю., Сенькина О.М., Аникина Е.В., руководители учреждений (по согласованию) |
| 3.2 | Оказание содействия организаторам праздничных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения этих мероприятий | 30.05.2014-01.06.2014 | Узбеков В.С. (по согласованию) |
| 3.3 | Оказание помощи организаторам праздничных мероприятий в обеспечении охраны сценических площадок и оборудования на городском стадионе и площади Ленина по дополнительной заявке | 28.05.2014-01.06.2014 | Узбеков В.С. (по согласованию) |
| 3.4 | Оказание содействия в проведении комплекса мер по обеспечению безопасного проведения праздничных массовых мероприятий | 30.05.2014-01.06.2014 | Алмаев Г.Х., Поляков Е.В. (по согласованию), Кравцов В.А. (по согласованию) |
| 3.5 | Организация комплексного обследования мест проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей (в соответствии с Программой празднования) | 30.05.2014-01.06.2014 | Мухин А.В., Поляков Е.В. (по согласованию), Узбеков В.С. (по согласованию), Алмаев Г.Х. |
| 3.6 | Организация комплексного обследования трибун Городского стадиона | 30.05.2014 | Мухин А.В., Узбеков В.С. (по согласованию), Алмаев Г.Х.. Сенькина О.М. |
| 3.7 | Обеспечение контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и правил противопожарного режима в местах проведения массовых праздничных мероприятий (в соответствии с Программой празднования) | 30.05.2014-01.06.2014 | Мухин А.В., Сутягина О.Ю., Сенькина О.М., Аникина Е.В., руководители учреждений (по согласованию) |
| 3.8 | Оказание содействия в организации мероприятий по обеспечению контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и соблюдения правил противопожарного режима в местах проведения массовых праздничных мероприятий (в соответствии с Программой празднования) | 30.05.2014-01.06.2014 | Поляков Е.В. (по согласованию) |
| 3.9 | Обеспечение безопасного размещения и хранения транспорта с пиротехническими изделиями и безопасности при устройстве фейерверков | 30.05.2014- 31.05.2014 | Рудкевич М. А. (по согласованию) |
| 3.10 | Обеспечение оказания медицинской помощи в местах проведения массовых праздничных мероприятий (при необходимости) | 30.05.2014-01.06.2014 | Капустин А.Н. (по согласованию) |
| 3.11 | Перекрытие движения транспорта по улицам города при проведении массовых мероприятий (в соответствии с постановлением Главы Администрации и утвержденной схемой) | 26.05.2014-01.06.2014 | Узбеков В.С. (по согласованию) |
| 3.12 | Изменение маршрутов движения общественного транспорта, освещение в средствах массовой информации изменения | 30.05.2014-01.06.2014 | Бойко Н.А., Адаева Н.И. |
| 3.13 | Доставка и установка турникетов на площади МАУ «Центр здоровья и досуга» для ограждения сценического комплекса | 30.05.2014 | Сутягина О.Ю., Краснов С.В. |
| 3.14 | Доставка и установка турникетов между магазином «Магнит» и зданием Дворца спорта | 31.05.2014 | Сенькина О.М. |
| 3.15 | Обеспечение сопровождения техники спортивно-технического клуба Отделения ДОСААФ г.Заречного машиной ДПС от улицы Коммунальной (здание ДОСААФ) до Проспекта 30-летия Победы (памятник М.Ю.Лермонтову) | 31.05.2014 09.30 | Узбеков В.С. (по согласованию) |

________________________________________________

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города Заречного

от 28.05.2014 № 1077

СХЕМА

перекрытия проезжей части по Проспекту 30-летия Победы

- Торжественное открытие Дня города «Не каждому дано так щедро жить – друзьям на память города дарить!»: праздничное шествие трудовых коллективов.

31.05.2014

09.00-12.00

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города Заречного

от 28.05.2014 № 1077

СХЕМА

перекрытия проезжей части по проспекту Мира

- Региональный фестиваль народного творчества «Слобода»

31.05.2014

13.00-20.00

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города Заречного

от 28.05.2014 № 1077

СХЕМА

перекрытия проезжей части по улице Коммунальной

- Праздник на городском стадионе. Праздничный фейерверк.

31.05.2014

20.00-23.30

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города Заречного

от 28.05.2014 № 1077

СХЕМА

перекрытия проезжей части по Проспекту 30-летия Победы

- Показательные выступления автомобилистов

01.06.2014

15.30-18.00