08.12.2015

2509

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного

от 04.08.2014 №1601 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г.Заречном Пензенской области

на 2015-2020 годы»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 4.5.1, 4.6.1. Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО города Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 04.08.2014 №1601 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» (в редакции от 27.03.2015 №566, от 23.09.2015 №1834, от 29.09.2015 №1877) следующие изменения:

В приложении к постановлению:

1.1. В паспорте Программы строку «Соисполнители муниципальной программы» дополнить пунктом 5:

«5. Планово-экономический отдел Администрации города Заречного».

1.2. В паспорте Программы в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)»:

а) слова «60 312,5 тыс.руб.» заменить словами «60 158,0 тыс.руб.»;

б) слова «51 353,5 тыс.руб.» заменить словами «51 199,0 тыс.руб.»;

в) слова «в 2016 году – 8 410,5 тыс. руб.» заменить словами «в 2016 году – 8 256,0 тыс.руб.».

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение №1).

1.4. Раздел 7 «Оценка планируемой эффективности муниципальной программы» исключить.

1.5. В разделе 8 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» таблицу 9 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г. Заречного Пензенской области по муниципальной программе «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Зубову Ю. А.

Приложение №1

к постановлению Администрации

г. Заречного от 04.08.2014 №1601

в редакции от 08.12.2015 № 2509

5. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Заречного и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы на 2015–2020 годы составляет 
60 158,0 тыс. рублей.

Объем бюджетного финансирования реализации Программы определяется соответствующими решениями Собрания представителей города о местном бюджете и может корректироваться, исходя из возможностей бюджета города и факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства в городе.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных Программой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты.

Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области приведены в таблице 4.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области

Таблица 4

| № п/п | Статус | Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Муниципальная программа | «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» | всего | х | х | х | х | х | 11135,0 | 9321,0 | 8256,0 | 8405,5 | 8405,5 | 8405,5 | 8405,5 |
|  |  |  | ответственный исполнитель - Администрация города Заречного | 901 | х | х | х | х | 4205,0 | 3600,0 | 3400,0 | 3741,0 | 3741,0 | 3741,0 | 3741,0 |
|  |  |  | Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом г. Заречного | 966 | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области «Бизнес-инкубатор «Импульс» | 901 | х | х | х | х | 6630,0 | 5621,0 | 4715,0 | 4579,5 | 4579,5 | 4579,5 | 4579,5 |
|  |  |  | Соисполнитель Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области «Управление общественных связей» (по согласованию) | 901 | х | х | х | х | 300,0 | 100,0 | 141,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  |  |  | Соисполнитель Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» города Заречного Пензенской области (по согласованию) |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет всех источников финансирования приведены в таблице 5.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Таблица 5

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» | всего | 13 021,2 | 10 780,0 | 9 756,0 | 9 905,5 | 9 905,5 | 9 905,5 | 9 905,5 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 11 135,0 | 9 321,0 | 8 256,0 | 8 405,5 | 8 405,5 | 8 405,5 | 8 405,5 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1 886,2 | 1 459,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |

- Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием их наименований, исполнителей, сроков их исполнения, источников финансирования и результатов по годам приводится в таблице 6.

Мероприятия муниципальной программы

«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства

в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»

Таблица 6

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет Российской Федерации | Бюджет Пензенской области | Бюджет г. Заречного | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Создать новые рабочие места в инновационных и высокотехнологичных предприятиях — субъектах малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Введение в эксплуатацию новых производственных площадей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Введение в эксплуатацию новых производственных площадей | Администрация, Комитет по управлению имуществом г. Заречного | 2016 |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Создание и обеспечение функционирования территории опережающего социально-экономического развития | Администрация, Комитет по управлению имуществом г. Заречного | 2014 |  |  |  |  |  | Создание рабочих мест (не менее 1250 единиц к 2020 году) |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 1.2. Создание и развитие субъектов малого предпринимательства, в том числе инновационных и высокотехнологичных производств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Создание и развитие субъектов малого предпринимательства, в том числе инновационных и высокотехнологичных производств | Администрация, Комитет по управлению имуществом г. Заречного, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» | 2016 | 7 015,0 |  |  | 5 515,0 | 1 500,0 | х |
|  |  |  | 2017 | 6 015,0 |  |  | 4 515,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2018 | 6 015,0 |  |  | 4 515,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 6 015,0 |  |  | 4 515,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 6 015,0 |  |  | 4 515,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | итого | 31 075,0 |  |  | 23 575,0 | 7 500,0 |  |
| 1.2.1 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных преференций в форме передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества на создание и развитие центров молодёжного инновационного творчества | Администрация, Комитет по управлению имуществом г. Заречного | 2014 |  |  |  |  |  | Не менее одного СМСП от числа заявленных |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2 | Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности | МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» | 2014 |  |  |  |  |  | Не менее одного СМСП от числа заявленных |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3. | Создание среды для появления новых субъектов малого предпринимательства, помощь новым (до 3 лет) малым инновационным предприятиям на начальной стадии их развития, а также создание условий и предоставление ресурсов для развития субъектов малого предпринимательства на территории города Заречного | МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» (муниципальное задание) | 2014 | 8 053,7 |  |  | 6 500,0 | 1 553,7 | Количество участников молодежных проектов ежегодно не менее 400 чел. |
|  |  |  | 2015 | 7 080,0 |  |  | 5 621 ,0 | 1 459,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 6 015,0 |  |  | 4 515 ,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 6 015,0 |  |  | 4 515 ,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2018 | 6 015,0 |  |  | 4 515 ,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 6 015,0 |  |  | 4 515 ,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 6 015,0 |  |  | 4 515 ,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | итого | 37 155,0 |  |  | 28 196,0 | 8 959,0 |  |
| 1.2.4. | Поддержка новых (до 3 лет) субъектов малого и среднего предпринимательства — гранты на реализацию инновационных проектов | Администрация | 2014 |  |  |  |  |  | Не менее двух СМСП от числа заявленных |
|  |  |  | 2015 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |  |
| 1.2.5. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества залогового фонда при реализации инвестиционных проектов на территории города Заречного | Администрация, Комитет по управлению имуществом г. Заречного | 2014 |  |  |  |  |  | Постановление о предоставлении имущества в залог |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 1.3. Развитие приборостроительной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Развитие приборостроительной отрасли | Администрация | 2016 | 2 400,0 |  |  | 2 400,0 |  | х |
|  |  |  | 2017 | 3 741,0 |  |  | 3 741,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 3 741,0 |  |  | 3 741,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 3 741,0 |  |  | 3 741,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3 741,0 |  |  | 3 741,0 |  |  |
|  |  |  | итого | 17 364,0 |  |  | 17 364,0 |  |  |
| 1.3.1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства — содействие развитию приборостроительной отрасли г. Заречного | Администрация | 2014 | 3 825,0 |  |  | 3 605,0 | 220,0 | Число резидентов кластера – не менее 10 к 2020 году |
|  |  |  | 2015 | 2 600,0 |  |  | 2 600,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2 400,0 |  |  | 2 400,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 3 096,0 |  |  | 3 096,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 3 096,0 |  |  | 3 096,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 3 096,0 |  |  | 3 096,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3 096,0 |  |  | 3 096,0 |  |  |
|  |  |  | итого | 17 384,0 | 0,0 | 0,0 | 17 384,0 | 0,0 |  |
| 1.3.2. | Предоставление приборостроительным предприятиям города — субъектам малого и среднего предпринимательства — субсидий для возмещения затрат на аренду выставочных площадей и уплату регистрационных сборов при участии в международных выставочных мероприятиях | Администрация | 2014 | 600,0 |  |  | 600,0 |  | Участие предприятий города в международных выставках (количество выставок): не менее 1 в год |
|  |  |  | 2015 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 645,0 |  |  | 645,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 645,0 |  |  | 645,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 645,0 |  |  | 645,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 645,0 |  |  | 645,0 |  |  |
|  |  |  | итого | 2 580,0 | 0,0 | 0,0 | 2 580,0 | 0,0 |  |
| Задача 1.4. Профориентационная работа в рамках формирования системы подготовки квалифицированных кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Профориентационная работа в рамках формирования системы подготовки квалифицированных кадров | Администрация, ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию) | 2016 |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.1. | Содействие организации производственной практики студентов на малых и средних производственных предприятиях города Заречного | Администрация, ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию) | 2014 |  |  |  |  |  | Количество студентов, прошедших производственную практику, ежегодно не менее 10 человек |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по цели 1 |  | 2014 | 12 478,7 |  |  | 10 705,0 | 1 773,7 |  |
|  |  |  | 2015 | 10 680,0 |  |  | 9 221,0 | 1 459,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 9 415,0 |  |  | 7 915,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 9 756,0 |  |  | 8 256,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2018 | 9 756,0 |  |  | 8 256,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 9 756,0 |  |  | 8 256,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 9 756,0 |  |  | 8 256,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 59 119,0 | 0,0 | 0,0 | 50 160,0 | 8 959,0 |  |
| Цель 2. Обеспечить рынок города Заречного спектром торговли и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Повышение качества услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Повышение качества услуг | Администрация | 2016 |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение выставочно-ярмарочных и других мероприятий, способствующих обмену опытом в области торговли и сферы услуг | Администрация | 2014 |  |  |  |  |  | Количество мероприятий: ежегодно не менее 1 |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2.2. Развитие рынка потребительских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Развитие рынка потребительских услуг | Комитет по управлению имуществом г. Заречного, Администрация | 2016 |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства — гранты начинающим субъектам малого предпринимательства, компенсирующие затраты, связанные с созданием собственного бизнеса * | Администрация | 2014 |  |  |  |  |  | Создание новых предприятий |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных преференций по аренде объектов (имущества) теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, относящихся к жилищно-коммунальному хозяйству г. Заречного | Комитет по управлению имуществом г. Заречного, Администрация | 2014 |  |  |  |  |  | Решение о предоставлении преференции |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.3. | Создание условий для самозанятости граждан, роста конкуренции на потребительском рынке и снижения розничных цен на продукты питания: - развитие и организация нестационарной торговли; - организация сезонных ярмарок сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей промышленности; - организация торговых площадок для круглогодичной торговли продукцией сельскохозяйственных товаропроизводителей | Администрация | 2014 |  |  |  |  |  | Организация не менее 250 рабочих мест ежегодно |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по цели 2 |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Цель 3. Внедрить современную систему информационных коммуникаций между бизнесом, органами местного самоуправления и населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Повышение эффективности информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация, Комитет по управлению имуществом г. Заречного, МАУ «Управление, общественных связей» (по согласованию), ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию) | 2016 | 341,0 |  |  | 341,0 |  | х |
|  |  |  | 2017 | 149,5 |  |  | 149,5 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 149,5 |  |  | 149,5 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 149,5 |  |  | 149,5 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 149,5 |  |  | 149,5 |  |  |
|  |  |  | итого | 939,0 |  |  | 939,0 |  |  |
| 3.1.1. | Разработка и поддержка портала «Бизнес-Заречный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация, МАУ «Управление общественных связей» (по согласованию) | 2014 | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Количество посещений портала (не менее 370 тысяч к 2020 году) |
|  |  |  | 2015 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 141,0 |  |  | 141,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  |
|  |  |  | итого | 581,0 | 0,0 | 0,0 | 581,0 | 0,0 |  |
| 3.1.2. | Ведение реестра свободных муниципальных нежилых помещений и размещение информации на интернет-портале «Бизнес-Заречный» | Комитет по управлению имуществом г. Заречного, Администрация | 2014 |  |  |  |  |  | Ежеквартальная актуализация реестра |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3. | Подготовка перечня свободных земельных участков под строительство объектов производственного, торгового, складского назначения и размещение на интернет-портале «Бизнес-Заречный» | Комитет по управлению имуществом г. Заречного Администрация, | 2014 |  |  |  |  |  | Ежеквартальная актуализация перечня |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.4. | Ведение реестра рекламных площадей и размещение информации на официальном сайте Администрации | Администрация | 2014 |  |  |  |  |  | Ежеквартальная актуализация реестра |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.5. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства г. Заречного | Администрация | 2014 |  |  |  |  |  | Ежеквартальная актуализация реестра |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.6. | Ведение реестра свободных мест для размещения нестационарных торговых объектов | Администрация | 2014 |  |  |  |  |  | Ежеквартальная актуализация реестра |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.7. | Организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и иных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс», Администрация | 2014 | 242,5 |  |  | 130,0 | 112,5 | Количество мероприятий: ежегодно не менее 1 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 64,5 |  |  | 64,5 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 64,5 |  |  | 64,5 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 64,5 |  |  | 64,5 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 64,5 |  |  | 64,5 |  |  |
|  |  |  | итого | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 258,0 |  |  |
| 3.1.8. | Популяризация предпринимательства в молодежной среде, освещение важнейших событий, проблем и инициатив в предпринимательстве на радио, телевидении, в других средствах массовой информации (подготовка материалов) | Администрация | 2015 |  |  |  |  |  | Количество материалов: |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | ежегодно не менее 10 |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.9. | Содействие в организации тематических ярмарок рабочих мест в сфере предпринимательства | Администрация, ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию) | 2014 |  |  |  |  |  | Количество ярмарок: |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | ежегодно не менее 1 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3.2. Формирование и популяризация имиджа зареченского предпринимателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие: Формирование и популяризация имиджа зареченского предпринимателя | Администрация, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс», МАУ «Управление общественных связей» (по огласованию) | 2016 |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.1. | Проведение встреч Главы Администрации с предпринимателями города по вопросам поддержки и развития бизнеса | Администрация, МАУ «Управление общественных связей» (по согласованию) | 2014 |  |  |  |  |  | Количество встреч: ежегодно не менее 1 |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.2. | Организация и проведение городских мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация, МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» | 2015 |  |  |  |  |  | Количество мероприятий: ежегодно не менее 1 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3.3. Защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие: Защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация | 2016 |  |  |  |  |  | х |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.1. | Организация и участие в проведении форумов, круглых столов, рабочих встреч, семинаров для выработки согласованных решений по проблемам предпринимательского сообщества | Администрация | 2014 |  |  |  |  |  | Количество мероприятий: ежегодно не менее 1 |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.2. | Содействие в решении проблемных вопросов, входящих в компетенцию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области | Администрация | 2014 |  |  |  |  |  | Количество мероприятий: ежегодно не менее 1 |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по цели 3 |  | 2014 | 542,5 |  |  | 430,0 | 112,5 |  |
|  |  |  | 2015 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 341,0 |  |  | 341,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 149,5 |  |  | 149,5 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 149,5 |  |  | 149,5 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 149,5 |  |  | 149,5 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 149,5 |  |  | 149,5 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1 039,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по всем мероприятиям программы |  | 2014 | 13 021,2 |  |  | 11 135,0 | 1 886,2 |  |
|  |  |  | 2015 | 10 780,0 |  |  | 9 321,0 | 1 459,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 9 756,0 |  |  | 8 256,0 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 9 905,5 |  |  | 8 405,5 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2018 | 9 905,5 |  |  | 8 405,5 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 9 905,5 |  |  | 8 405,5 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 9 905,5 |  |  | 8 405,5 | 1 500,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 60 158,0 |  |  | 51 199,0 | 8 959,0 |  |

*-   размер ассигнований уточняется при выделении денежных средств (мероприятие п.2.2.1).

Приложение №2

к постановлению Администрации

г. Заречного от 04.08.2014 №1601

в редакции от 08.12.2015 № 2509

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями г. Заречного Пензенской области по муниципальной программе

«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства

в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема услуги | Объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  | Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Администрация ЗАТО г. Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Создание и развитие субъектов малого предпринимательства, в том числе инновационных и высокотехнологичных производств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие : Создание среды для появления новых субъектов малого предпринимательства, помощь новым (до 3 лет) малым инновационным предприятиям на начальной стадии их развития, а также создание условий и предоставление ресурсов для развития субъектов малого предпринимательства на территории города Заречного. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубатора | Площадь офисов предоставленных начинающим СМП (до 3 лет) | кВ.м. | 737,30 | 737,30 | 737,30 | 737,30 | 737,30 | 737,30 | 737,30 | 672,10 | 541,8 | 723,8 | 723,8 | 723,8 | 723,8 | 723,8 |
| 2. | Предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства особо ценного имущества бизнес-инкубатора | Количество офисного имущества предоставленного начинающим СМП (до 3 лет) | Комплект | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 799,00 | 632,1 | 860,4 | 860,4 | 860,4 | 860,4 | 860,4 |
| 3. | Консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирование, маркетинговые услуги | Объем предоставленных консультационных услуг резидентам Бизнес-инкубатора | час | 1160,00 | 1210,0 | 1160,00 | 1160,00 | 1160,00 | 1160,00 | 1160,00 | 2008,30 | 1686,2 | 2162,7 | 2162,7 | 2162,7 | 2162,7 | 2162,7 |
| 4. | Почтово-секретарские услуги | Объем предоставленных услуг по передачи факсов, корреспонденции и телефонных переговоров | час | 1960,00 | 1971,00 | 1960,00 | 1960,00 | 1960,00 | 1960,00 | 1960,00 | 590,30 | 451,5 | 635,7 | 635,7 | 635,7 | 635,7 | 635,7 |
| 5. | Повышение уровня знаний субъектов малого предпринимательства, организации семинаров и конференций | Количество проведенных семинаров, конференций, тренингов | единица | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1166,50 | 903 | 1256,2 | 1256,2 | 1256,2 | 1256,2 | 1256,2 |
| 6. | Реализация программы «Инновационная экономика» | Количество времени затраченного на реализацию программы и популяризацию предпринимательства среди молодежи | час | 1971,00 | 670,0 | 1971,00 | 1971,00 | 1971,00 | 1971,00 | 1971,00 | 1263,80 | 406,4 | 1361,2 | 1361,2 | 1361,2 | 1361,2 | 1361,2 |
| 7 | Создание, сопровождение информационной базы данных обьектов города Заречного на базе Android и iOs операционных системах и обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к созданной базе | База данных для СМП | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Проведение консалтинговых работ с целью повышения управления инновационным потенциалом г. Заречного Пензенской области «Разработка системы управления и финансовой модели ТОСЭР в ЗАТО г. Заречный Пензенской области» |  | единица | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1000,0 | - | - | - | - | - |