Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г.Заречного Пензенской области

от 22.03.2021 № 472

ПЛАН

подготовки органов управления, сил и средств гражданской обороны города Заречного Пензенской области и Зареченского городского звена Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

к участию в командно-штабном учении в период с 24 по 28 мая 2021 года

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приведение в соответствие с современными требованиями нормативной правовой базы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также планирования мероприятий гражданской обороны города и организаций | | |
| 1.1 | Уточнение Планов гражданской обороны и защиты населения | до 24.04.2021 | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» г.Заречного (далее – МКУ «УГЗ»),  АО ФНПЦ «ПО «Старт» им.М.В.Проценко»  (по согласованию),  ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию) |
| 1.2 | Уточнение Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 24.04.2021 | Организации г.Заречного |
| 1.3 | Подготовка сил и средств, привлекаемых для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий к участию в смотрах готовности формирований | до 28.04.2021 | МКУ «УГЗ»,  ФГКУ «Специальное управление ФПС №22  МЧС России» (по согласованию),  ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию),  ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию),  Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области (по согласованию),  МП «Автотранс»,  МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства»,  АО «Горгаз» (по согласованию),  ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| 1.4 | Подготовка натурных участков местности и средств имитации для отработки практических мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | до 20.05.2021 | МКУ «УГЗ»,  ФГКУ «Специальное управление ФПС №22»  МЧС России (по согласованию) |
| 1.5 | Уточнение Планов обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне: | до 01.05.2021 | Администрация города,  организации г.Заречного |
| - спасательной службы медицинского обеспечения; |  | ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию) |
| - спасательной службы автотранспортного обеспечения; |  | МП «Автотранс» |
| - спасательной службы торговли и питания; |  | Отдел промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг  Администрации г. Заречного,  МП «Комбинат школьного питания» |
| - спасательной службы коммунально-технического обеспечения; |  | Отдел городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации г.Заречного,  МКУ «Управление МТО»,  ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| - спасательной службы светомаскировки; |  | ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| - спасательной службы убежищ и укрытий; |  | МКУ «УКС»,  МУП ЖСКХ,  ООО «Единая управляющая компания»  (по согласованию),  [ООО «Управдом»](http://mingkh.ru/penzenskaya-oblast/zarechnyy/1095838000235/) (по согласованию),  ООО [«УК «Аспект»](http://mingkh.ru/penzenskaya-oblast/zarechnyy/1165835051040/) (по согласованию) |
| - спасательной службы охраны общественного порядка; |  | Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области (по согласованию) |
| - спасательной службы оповещения и связи; |  | АО «РТК» (по согласованию),  МКУ «УГЗ»,  МАУ «Управление общественных связей»,  ОАО «ТРК «Заречный» (по согласованию) |
| - спасательной службы обеспечения пожарной безопасности |  | ФГКУ «Специальное управление ФПС №22» МЧС России (по согласованию) |
| 2 | Подготовка сил и средств гражданской обороны города Заречного Пензенской области и Зареченского городского звена Пензенской территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации учебных чрезвычайных ситуаций и выполнению задач по предназначению | | |
| 2.1 | Уточнение и корректировка расчета сил и средств, привлекаемых для реагирования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | до 01.05.2021 | МКУ «УГЗ»,  ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России» (по согласованию),  ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию),  Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области (по согласованию),  МП «Автотранс»,  МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства»,  АО «Горгаз» (по согласованию),  ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| 2.2 | Уточнение состава сил постоянной готовности | до 01.05.2021 | МКУ «УГЗ»,  ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России» (по согласованию),  ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию),  Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области (по согласованию),  АО «Горгаз» (по согласованию),  ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| 2.3 | Уточнение перечня организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и их возможности | до 01.05.2021 | МП «Автотранс»,  МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства»,  МП «Банно-прачечный комбинат»  МП «Комбинат школьного питания»  АО «Комбинат детского питания» (по согласованию),  АО «Горгаз» (по согласованию),  ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| 3 | Подготовка систем управления, связи и оповещения | | |
| 3.1 | Проведение технических проверок муниципальной системы оповещения и информирования населения г.Заречного Пензенской области | 07.04.2021  05.05.2021 | Единая дежурно-диспетчерская служба г.Заречного(далее – ЕДДС г.Заречного),  АО «РТК» |
| 3.2 | Подготовка повседневного, подвижного и запасного пункта управления Главы города к выполнению задач по предназначению | до 15.05.2021 | МКУ «УГЗ»,  ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России» (по согласованию),  Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области (по согласованию) |
| 3.3 | Уточнение порядка доведения сигналов управления и оповещения при переводе с мирного на военное время, угрозе и возникновении муниципальных чрезвычайных ситуаций | до 01.05.2021 | ЕДДС г.Заречного,  Дежурно-диспетчерские службы предприятий и учреждений города (далее – ДДС предприятий и учреждений города) |
| 3.4 | Уточнение порядка организации межведомственного взаимодействия и информационного обмена, работы дежурных служб | до 15.05.2021 | ЕДДС г.Заречного,  ДДС предприятий и учреждений города |
| 4 | Уточнение персонального состава и комплектов документов  комиссий по повышению устойчивого функционирования объектов экономики, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационных комиссий | до 01.05.2021 | Секретари комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационной комиссии, комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики г.Заречного |
| 5 | Подготовка докладов, слайдового и мультимедийного обеспечения председателей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационной комиссии, комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики г.Заречного | 01-28.05.2021 | Секретари комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационной комиссии, комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики г.Заречного |
| 6 | Подготовка к практическому развертыванию и приведению в готовность: |  |  |
|  | - пунктов управления РСЧС и ГО | до 18.05.2021 | МКУ «УГЗ» |
|  | - поста радиационного и химического наблюдения | до 18.05.2021 | ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию) |
|  | - пункта временного размещения пострадавшего населения | до 18.05.2021 | МАУЗ «Санаторий «Заречье» |
|  | - защитного сооружения гражданской обороны | до 18.05.2021 | АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко  (по согласованию) |
|  | - учебно-консультационного пункта по обучению неработающего населения | до 18.05.2021 | МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» |
|  | - подвижного пункта питания | до 18.05.2021 | МП «Комбинат школьного питания» |
|  | - станции специальной обработки транспорта | до 18.05.2021 | МП «Автотранс» |
|  | - санитарно-обмывочного пункта | до 18.05.2021 | МП «Банно-прачечный комбинат» |
|  | - сборного эвакуационного пункта | до 18.05.2021 | МУК «ДК «Дружба» |
|  | - пункта выдачи средств индивидуальной защиты | до 18.05.2021 | МУК «Информационно-библиотечное объединение» |
| 7 | Уточнение сведений, содержащихся в информационно-справочных ресурсах, базах данных антикризисного управления, паспортах территорий | до 20.05.2021 | ЕДДС г.Заречного |
| 8 | Разработка формализованных документов, проектов приказов, оперативных расчетов, донесений, отрабатываемых при возникновении чрезвычайных ситуаций, переводе гражданской обороны с мирного на военное время | до 20.05.2021 | МКУ «УГЗ» |
| 9 | Проведение инструкторско-методического занятия с участниками командно-штабного учения | до 20.05.2021 | МКУ «УГЗ» |
| 10 | Проведение инструктажей по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности, исключению несанкционированных действий и происшествий в ходе командно-штабного учения, нанесения ущерба окружающей среде, государственному и муниципальному имуществу, а также частной собственности граждан | до 22.05.2021 | Организации г.Заречного |
| 11 | Проверка готовности участников к командно-штабному учению | до 22.05.2021 | Администрация города |
| 12 | Доклад о готовности к участию в штаб руководства командно-штабным учением | По отдельному указанию | МКУ «УГЗ» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_