28.03.2022

530

О внесении изменений в постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области»

В соответствии со статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного п о с т а н о в л я е т:

1.	Внести в постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области» (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1.	в приложении № 1 «Порядок разработки и реализации муниципальных программ закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области» (далее – Порядок):

1.1.1.	в разделе 1 «Общие положения»:

1)	в пункте 1.3.:

а)	абзац «планируемая эффективность муниципальной программы – показатель, отражающий результативность достижения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;» исключить;

б)	дополнить абзацем следующего содержания:

«проект в составе муниципальной программы (подпрограммы) – комплекс мероприятий и работ, направленный на достижение определенной цели, ограниченный во времени (определенными сроками начала и окончания) и ресурсах, выполнение которого имеет однократный (неповторяющийся) характер.»;

2)	пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.4. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее трех лет, определяется сроками реализации мероприятий, включенных в ее состав, или соответствует срокам реализации государственной программы Пензенской области, или регламентируется Стратегией социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области до 2035 года, федеральными и региональными документами стратегического планирования.

При формировании муниципальных программ учитываются цели и задачи национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов Пензенской области.

Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы, отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач. Структура подпрограммы аналогична структуре муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать подпрограммы, направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе:

–	подпрограммы, включающие расходы бюджета г. Заречного Пензенской области на содержание органов местного самоуправления г. Заречного Пензенской области, участвующих в реализации муниципальной программы;

–	подпрограммы, направленные на реализацию функций, не вошедших в другие подпрограммы муниципальной программы.»;

3)	дополнить пунктами 1.5., 1.6. следующего содержания:

«1.5.	Общее методическое руководство по разработке муниципальных программ и контроль за их реализацией согласно своей компетенции осуществляют отдел экономики Администрации г. Заречного Пензенской области и Финансовое управление г. Заречного Пензенской области.

1.6.	Утвержденная муниципальная программа вносится в реестр документов стратегического планирования ответственным исполнителем муниципальной программы, который размещен на портале государственной автоматизированной системы «Управление» (ГАС «Управление) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://gasu.gov.ru).»;

1.1.2.	наименование раздела 2 изложить в новой редакции:

«2. Принятие решения о разработке, формировании, согласовании и утверждении муниципальной программы»;

1.1.3	раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Принятие решения о разработке, формировании, согласовании и утверждении муниципальной программы

2.1.	Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ (далее – Перечень), утверждаемого постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области.

Проект Перечня формируется отделом экономики Администрации г. Заречного Пензенской области совместно с Финансовым управлением г. Заречного Пензенской области на основании положений федеральных законов, законов Пензенской области, нормативных правовых актов г. Заречного Пензенской области, документов стратегического планирования, а также с учетом предложений структурных подразделений Администрации г. Заречного и иных органов местного самоуправления г. Заречного Пензенской области.

Подготовленный проект Перечня подлежит рассмотрению Комиссией по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного (далее – Комиссия).

Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименования муниципальных программ, изменения ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы производится в установленном порядке не позднее, чем за три месяца до дня внесения проекта решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Собрание представителей г. Заречного Пензенской области.

Внесение изменений в Перечень в иные сроки осуществляется в случае необходимости выполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Пензенской области, г. Заречного Пензенской области, изменения структуры Администрации г. Заречного Пензенской области, реорганизации иных ответственных исполнителей и (или) соисполнителей муниципальных программ.

Внесение изменений в Перечень производится отделом экономики Администрации г. Заречного Пензенской области совместно с Финансовым управлением г. Заречного Пензенской области на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ. В случае включения в Перечень новых муниципальных программ, внесение соответствующих изменений в Перечень осуществляется на основании предложений структурных подразделений Администрации г. Заречного Пензенской области или иных органов местного самоуправления г. Заречного Пензенской области, со сферой деятельности которых связаны муниципальные программы.

2.2.	Перечень муниципальных программ содержит:

а)	наименование муниципальных программ;

б)	наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

в)	основные направления реализации муниципальных программ.

При разработке проекта муниципальной программы ответственный исполнитель и состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнен с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

2.3.	Разработка проекта муниципальной программы (внесения изменений в муниципальную программу) осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

2.4.	Проект постановления Администрации г. Заречного Пензенской области об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономики Администрации г. Заречного Пензенской области, Финансовым управлением г. Заречного Пензенской области, соисполнителями муниципальных программ, с курирующими деятельность ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы заместителями Главы Администрации г. Заречного Пензенской области, иными заинтересованными лицами, а также с должностными лицами, установленными Регламентом работы Администрации г. Заречного Пензенской области и взаимодействия с иными органами местного самоуправления г. Заречного Пензенской области.

К проекту постановления Администрации г. Заречного Пензенской области об утверждении муниципальной программы, представляемого на согласование, должны быть приложены:

–	протокол Комиссии;

–	дополнительные обосновывающие материалы.

2.5.	Проект постановления об утверждении программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или о внесении изменений в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета г. Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, подлежит утверждению Администрацией г. Заречного Пензенской области в срок не позднее даты внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Собрание представителей г. Заречного Пензенской области.

2.6.	Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает утверждение плана реализации муниципальной программы постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области (приложение № 9 к настоящему Порядку):

– на первый год реализации не позднее чем через месяц после утверждения муниципальной программы;

– в дальнейшем ежегодно, в срок до 1 декабря года, предшествующего очередному году реализации муниципальной программы.

Проект постановления Администрации г. Заречного Пензенской области об утверждении плана реализации муниципальной программы (о внесении изменений в план реализации муниципальной программы) подлежит обязательному согласованию с отделом экономики Администрации г. Заречного Пензенской области, Финансовым управлением г. Заречного Пензенской области, соисполнителями муниципальных программ, с курирующими деятельность ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы заместителями Главы Администрации г. Заречного Пензенской области, иными заинтересованными лицами, а также с должностными лицами, установленными Регламентом работы Администрации г.Заречного Пензенской области и взаимодействия с иными органами местного самоуправления г. Заречного Пензенской области.

План реализации муниципальной программы состоит из планов реализации подпрограмм муниципальной программы и (или) основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы. В план реализации муниципальной программы подлежат включению все основные мероприятия, мероприятия подпрограмм и основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы, реализация которых запланирована на очередной финансовый год. Кроме того, в рамках мероприятий выделяются контрольные события муниципальной программы, позволяющие оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения мероприятий программ при их реализации в течение года.

Контрольные события муниципальной программы выделяются по всем мероприятиям муниципальной программы, за исключением случаев, когда мероприятие муниципальной   программы носит длящийся характер, т.е. не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата мероприятия и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность (определенная дата наступления), возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности, документальное подтверждение результата:

2.7.	Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Пензенской области ежегодно уточняется на основании доведенных лимитов бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области путем внесения изменений в муниципальную программу, план реализации муниципальной программы.»;

1.1.4.	в разделе 3 «Требования к содержанию муниципальной программы» пункт 3.2.2. дополнить подпунктом следующего содержания:

«9)	иные приложения, необходимые для реализации муниципальной подпрограммы.»;

1.1.5.	в разделе 5 «Управление и контроль реализации муниципальной программы»:

1)	пункт 5.3. изложить в следующей редакции:

«5.3.	Ответственный исполнитель представляет в отдел экономики Администрации г. Заречного Пензенской области и Финансовое управление г. Заречного Пензенской области:

- отчет об исполнении мероприятий программы по каждой муниципальной программе за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев отчетного года в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением № 10 к настоящему Порядку;

- годовой доклад о выполнении муниципальной программы (далее – Доклад) ежегодно не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом,»;

2)	пункт 5.5. изложить в следующей редакции:

«5.5. Отдел экономики Администрации г. Заречного Пензенской области:

а) осуществляет мониторинг выполнения запланированных мероприятий и готовит справку о ходе реализации всех муниципальных программ за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев отчетного года для представления Главе города Заречного Пензенской области ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

б) представляет Главе города Заречного Пензенской области сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени достижения целевых показателей муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о выполнении расходных обязательств г. Заречного Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ.»;

- показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ.»;

3)	в пункте 5.6. слова «отдел экономики и стратегического планирования Администрации г. Заречного Пензенской области» заменить словами «отдел экономики Администрации г. Заречного Пензенской области»;

1.1.6.	в разделе 6 «Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей»:

1)	в подпункте г) пункта 6.1. слова «отдел экономики и стратегического планирования Администрации г. Заречного Пензенской области» заменить словами «отдел экономики Администрации г. Заречного Пензенской области»;

2)	в подпункте е) пункта 6.1. слова «отдела экономики и стратегического планирования Администрации г. Заречного Пензенской области» заменить словами «отдела экономики Администрации г. Заречного Пензенской области»;

3)	в подпункте ж) пункта 6.1. слова «отдел экономики и стратегического планирования Администрации г. Заречного Пензенской области» заменить словами «отдел экономики Администрации г. Заречного Пензенской области»;

4)	пункт 6.2. изложить в следующей редакции:

«6.2.	В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, отделом экономики Администрации г. Заречного Пензенской области, Финансовым управлением г. Заречного Пензенской области принять решение о внесении изменений в перечни и состав основных мероприятий, мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы.

Внесение изменений, оказывающих влияние на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы в составе муниципальной программы) (цели, задачи, основные мероприятия, мероприятия, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки их реализации, объем ресурсов, необходимых для достижения муниципальной программы) оформляется в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, осуществляется во исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, Пензенской области, нормативных правовых актов г. Заречного Пензенской области, поручений Главы города Заречного Пензенской области, в том числе по результатам мониторинга.

Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограммы в составе муниципальной программы), не оказывающих влияния на основные параметры муниципальной программы, осуществляется в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, за исключением представления протокола Комиссии. В этом случае обоснования внесения изменений в муниципальную программу должны быть отражены в пояснительной записке к проекту постановления муниципальной программы.».

5)	в подпункте б) пункта 6.3. слова «отдела экономики и стратегического планирования Администрации г. Заречного Пензенской области» заменить словами «отдела экономики Администрации г. Заречного Пензенской области»;

1.1.7.	приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.1.8.	приложение № 7 к Порядку изложить в новой редакции (приложение № 2);

1.1.9.	приложение № 15 к Порядку признать утратившим силу;

1.2.	в приложении № 2 «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области»:

1.2.1.	в пункте 4.1 слова «отдел экономики и стратегического планирования Администрации г. Заречного Пензенской области» заменить словами «отдел экономики Администрации г. Заречного Пензенской области».

2.	Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации газете – «Ведомости Заречного».

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города А.Г. Рябова.

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации г. Заречного

- от 28.03.2022 № 530

- Приложение № 1

- к Порядку разработки и реализации

- муниципальных программ

- закрытого административно-

- территориального образования

г. Заречного Пензенской области

# Паспорт муниципальной программы

«______________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Подпрограммы (при их наличии) |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |
| Проекты, входящие в состав муниципальной программы* |  |

- *приводится в случае наличия проектов, входящих в состав муниципальной программы начиная с 2022 года

- Приложение № 2

к постановлению

Администрации г. Заречного

- от 28.03.2022 № 530

- Приложение № 7

- к Порядку разработки и реализации

- муниципальных программ

- закрытого административно-

- территориального образования

г. Заречного Пензенской области

Паспорт подпрограммы

муниципальной программы

«____________________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  |
| Проекты, входящие в состав подпрограммы |  |

- *приводится в случае наличия проектов, входящих в состав подпрограммы начиная с 2022 года