22.02.2023

242

О подготовке и проведении праздника

«Широкая Масленица»

В целях сохранения народных традиций и организации досуга горожан, руководствуясь частью 1 статьи 7, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» (с последующими изменениями), в соответствии со статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного   п о с т а н о в л я е т:

Провести 26 февраля 2023 года праздник «Широкая Масленица» на территории города Заречного Пензенской области.

      - Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника «Широкая Масленица» (приложение № 1).

      - Утвердить программу проведения праздника «Широкая Масленица» (приложение № 2).

      - Утвердить план по подготовке и проведению праздника «Широкая Масленица» (приложение № 3).

      - Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

      - Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

      - Контроль за исполнением настоящего постановления муниципальными организациями города Заречного Пензенской области возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Сизову И.А.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 22.02.2023 № 242

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению праздника

«Широкая Масленица»

| Климанов Олег Владимирович | – | Глава города Заречного Пензенской области, председатель |
| --- | --- | --- |
| Сизова Ирина Анатольевна | – | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области, заместитель председателя |
| Аникушкин Сергей Владимирович | _ | начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию Заречный Пензенской области (по согласованию) |
| Безроднов Константин Михайлович | – | начальник Департамента культуры и молодежной политики г. Заречного Пензенской области |
| Боровков Дмитрий Геннадьевич | _ | директор муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» города Заречного Пензенской области |
| Дильман Илья Владимирович | _ | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Капустин Андрей Николаевич | – | начальник Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию) |
| Кузовков Эдуард Владимирович | – | директор муниципального предприятия «Автотранс» города Заречного Пензенской области |
| Романовскова Вера Андреевна | – | исполняющий обязанности начальника отдела развития предпринимательства и сферы услуг Администрации города Заречного Пензенской области |
| Рябов Алексей Геннадьевич | _ | Первый заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Саблин Роман Анатольевич | – | начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию) |
| Токарев Константин Сергеевич | – | председатель Комитета по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области |
| Тухов Евгений Викторович | – | руководитель аппарата Администрации города Заречного Пензенской области |
| Узбеков Вильдан Сафиуллович | _ | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Фильянова Елена Евгеньевна | _ | директор муниципального автономного учреждения «Управление общественных связей» города Заречного Пензенской области |
| Хормушов Максим Александрович | – | генеральный директор ООО «ЭнергоПромСеть» (по согласованию) |
| Чернышева Светлана Витальевна | _ | исполняющий обязанности начальника Департамента образования города Заречного Пензенской области |
| Шалимов Андрей Владимирович | – | генеральный директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» города Заречного Пензенской области |

___________________________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Заречного

от 22.02.2023 № 242

ПРОГРАММА

проведения праздника «Широкая Масленица»

на территории зоны отдыха «Солнечная»

26 февраля 2023

| Время проведения | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 10.00 – 15.00 | Работа фут - и фотозон | Зона отдыха «Солнечная» |
| 11.00 – 14.00 | Концертная программа |  |
|  | Конкурс частушек |  |
| 11.00 – 14.00 | Работа детских игровых и спортивных площадок |  |
| 11.00 – 15.00 | Работа аттракциона «Призовой столб для детей» (платно, вручение сладких подарков) |  |
| 13.00-15.00 | Городской турнир по перетягиванию каната |  |
| 14.00 - 15.00 | Работа аттракциона «Призовой столб для взрослых» (платно, вручение ценных подарков) |  |
| 15.00 | Финал. Сожжение чучела «Масленица» |  |

___________________________________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 22.02.2023 № 242

ПЛАН

по подготовке и проведению праздника «Широкая Масленица»

| № п/п | ###### Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
|  | # Расчистка зоны отдыха «Солнечная» от снега, посыпка песком (по дополнительным заявкам) | до 26.02.2023 | ###### Шалимов А.В. Безроднов К.М. Голубев В.Г. |
|  | Энергообеспечение зоны отдыха «Солнечная» (по дополнительным заявкам) | 26.02.2023 | Хормушов М.А. (по согласованию) Безроднов К.М. Голубев В.Г. |
|  | # Монтаж и демонтаж сценических площадок в местах проведения праздничных мероприятий | до 26.02.2023 | ###### Безроднов К.М. Голубев В.Г. |
|  | Доставка призовых столбов (детский и взрослый) в зону отдыха «Солнечная» (по дополнительным заявкам) | до 26.02.2023 | ### Шалимов А.В. ### Безроднов К.М. Голубев В.Г. |
|  | Озвучивание, монтаж, демонтаж аппаратуры на территории зоны отдыха «Солнечная» | 26.02.2023 | ### Безроднов К.М. Голубев В.Г. |
|  | Организация праздничной торговли на территории зоны отдыха «Солнечная» | 26.02.2023 | ### Романовскова В.А. |
|  | Организация работы развлекательной площадки - катание на лошадях | 26.02.2023 | ### Кузовков Э.В. |
|  | Организация работы интерактивных игровых площадок, концертной программы на территории проведения праздничных мероприятий | 26.02.2023 | ### Безроднов К.М. ### Голубев В.Г. |
|  | Приобретение призов и реквизита для проведения праздника «Широкая Масленица» | до 26.02.2023 | ### Безроднов К.М. Голубев В.Г. |
|  | Изготовление чучела «Масленица» | до 26.02.2023 | ### Безроднов К.М. Голубев В.Г. |
|  | Обеспечение страховкой работы аттракциона «Призовой столб» | 26.02.2023 | Голубев В.Г. |
|  | Организация выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества | 26.02.2023 | Чернышева С.В. ###### Безроднов К.М |
|  | Организация и проведение городского турнира по перетягиванию каната | 26.02.2023 | Токарев К.С. |
|  | Информационная поддержка празднования в СМИ | до 26.02.2023 | Фильянова Е.Е. |
|  | Уборка зоны отдыха «Солнечная» по окончанию праздничных мероприятий (по дополнительным заявкам) | 26.02.2023 | ### Шалимов А.В. Безроднов К.М. Голубев В.Г. |
|  | Обеспечение установки и вывоза контейнеров для мусора | 26.02.2023 | ### Безроднов К.М. Голубев В.Г. |
|  | Организация кострового места (расчистка площадки, обеспечение дровами) в зоне отдыха «Солнечная» | 26.02.2023 | Шалимов А.В. ### Безроднов К.М. Голубев В.Г. |
| 2. Обеспечение безопасности горожан |  |  |  |
|  | Оказание содействия в обеспечении правопорядка в зоне отдыха «Солнечная» во время проведения мероприятия | 26.02.2023 | Аникушкин С.В. (по согласованию) |
|  | Оказание содействия в организации мероприятий по обеспечению контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и соблюдения правил противопожарного режима во время проведения мероприятия (в соответствии с Программой) | 26.02.2023 | Саблин Р.А. (по согласованию) |
|  | Оказание содействия в обеспечении дежурства пожарной машины | 26.02.2023 (14.00-15.00) | Саблин Р.А. (по согласованию) |
|  | Оказание содействия в обеспечении дежурства машины «Скорая помощь» на территории зоны отдыха «Солнечная» во время проведения праздника «Широкая Масленица» | 26.032.2023 (11.00-15.00) | Капустин А.Н. (по согласованию) |
|  | Обеспечение дежурства смены поисково-спасательного отряда на территории зоны отдыха «Солнечная» во время проведения праздничных мероприятий | 26.02.2023 (11.00-15.00) | Боровков Д.Г. |
|  | Обеспечение в пределах своей компетенции необходимых условий безопасности участников и зрителей при проведении праздничных мероприятий | 26.02.2023 | Безроднов К.М. Голубев В.Г. |
|  | Обеспечение проведения мероприятия в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 26.02.2023 | Безроднов К.М. Голубев В.Г. |
|  | Организация дежурства народной дружины во время проведения мероприятия | 26.02.2023 | Андреев Б.В. |