29.09.2023

1657

О подготовке и проведении в городе Заречном Пензенской области

областной легкоатлетической эстафеты на призы Губернатора Пензенской области, посвященной Дню знаний

В целях развития и популяризации легкой атлетики в городе Заречном, привлечения населения к занятиям физической культурой, в соответствии с Календарным планом массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий Пензенской области на 2023 год, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), в соответствии со статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 30 сентября 2023 года в городе Заречном Пензенской области областную легкоатлетическую эстафету на призы Губернатора Пензенской области, посвященную Дню знаний.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Заречном Пензенской области областной легкоатлетической эстафеты на призы Губернатора Пензенской области, посвященной Дню знаний  (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городе Заречном Пензенской области областной легкоатлетической эстафеты на призы Губернатора Пензенской области, посвященной Дню знаний  (приложение № 2).

4. Утвердить маршрут областной легкоатлетической эстафеты на призы Губернатора Пензенской области, посвященной Дню знаний в г.Заречный (приложение № 3).

5. Утвердить схему перекрытия движения автотранспорта от перекрестка                          ул. Ленина и пр. 30-летия Победы до перекрестка ул. Комсомольской и пр. 30-летия Победы  30.09.2023 с 09.00 до 15.00 (приложения № 4).

6. Утвердить схему перекрытия движения автотранспорта от перекрестка пр. 30-летия Победы и ул. Озерской до перекрестка ул. Ленина и пр. 30-летия Победы 30.09.2023 с 10.45 до 13.30 (приложения № 5).

7. Утвердить схему перекрытия движения от перекрестка ул. Ленина и пр. 30-летия Победы до перекрестка пр. 30-летия Победы и ул. Братской, а также от перекрестка ул. Комсомольской и ул. Конституции СССР до перекрестка ул. Комсомольской и ул. Ленина 30.09.2023 с 10.45 до 13.30 (приложения № 6).

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.09.2023.

9. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Сизову И.А.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Заречного

от 29.09.2023 № 1657

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

в городе Заречном Пензенской области

областной легкоатлетической эстафеты на призы Губернатора Пензенской области

| Климанов Олег Владимирович | _ | Глава города Заречного Пензенской области, председатель |
| --- | --- | --- |
| Сизова Ирина Анатольевна | _ | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области, заместитель председателя |
| Аникушкин Сергей Владимирович | _ | начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию Заречный Пензенской области (по согласованию) |
| Безроднов Константин Михайлович | _ | начальник Департамента культуры и молодежной политики г. Заречного Пензенской области |
| Боровков Дмитрий Геннадьевич | _ | директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» города Заречного Пензенской области |
| Будная Людмила Васильевна | _ | директор муниципального предприятия «Комбинат школьного питания» |
| Калячкин Игорь Николаевич | _ | директор муниципального предприятия «Автотранс» |
| Капустин Андрей Николаевич | _ | начальник Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию) |
| Комаров Альберт Валерьевич | _ | директор АО ТРК «Заречный» (по согласованию) |
| Малышев Александр Сергеевич | _ | директор муниципального казенного учреждения «Управление городского развития и проектной деятельности» города Заречного Пензенской области |
| Романовскова Вера Андреевна | _ | исполняющий обязанности начальника отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации города Заречного Пензенской области |
| Рябов Алексей Геннадьевич | _ | Первый заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Саблин Роман Анатольевич | _ | начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию) |
| Судариков Павел Алексеевич | _ | начальник отдела развития видов спорта Министерства физической культуры и спорта Пензенской области (по согласованию) |
| Токарев Константин Сергеевич | _ | председатель Комитета по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области |
| Тухов Евгений Викторович | _ | руководитель аппарата Администрации города Заречного Пензенской области |
| Узбеков Вильдан Сафиуллович | _ | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области |
| Фильянова Елена Евгеньевна | _ | директор муниципального автономного учреждения «Управление общественных связей» города Заречного Пензенской области |
| Хормушов Максим Александрович | _ | директор ООО «ЭнергоПромСеть» (по согласованию) |
| Чернышева Светлана Витальевна | _ | начальник Департамента образования города Заречного Пензенской области |
| Шалимов Андрей Владимирович | _ | генеральный директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г. Заречного Пензенской области |

_______________________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Заречного

от 29.09.2023 № 1657

ПЛАН

подготовки и проведения областной легкоатлетической эстафеты

на призы Губернатора Пензенской области

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка материальной базы |  |  |  |
| 1.1. | Оформление мест проведения эстафеты | до 30.09.2023 | Токарев К.С.гина -культурный комплекс "чреждение " |
| 1.2. | Организация благоустройства и очистки мест проведения эстафеты (по дополнительным заявкам) | до 30.09.2023 | Шалимов А.В. |
| 1.3. | Подготовка этапов эстафеты | до 30.09.2023 | Токарев К.С. |
| 1.4. | Энергообеспечение мест проведения эстафеты (по заявкам) | 30.09.2023 | Токарев К.С. Хормушов М.А. (по согласованию) |
| 1.5. | Обеспечение транспортными средствами мероприятия по дополнительным заявкам | до 30.09.2023 | Токарев К.С. Пчелинцева Т.Н. |
| 1.6. | Установка светодиодного экрана, звукового оборудования и установки для баннера для проведения открытия и церемонии награждения Подготовка и проведение торжественного открытия и закрытия эстафеты | 30.09.2023 | Безроднов К.М. |
| 1.7. | Создание видеоконтента для трансляции на экране на площади во время проведения мероприятия. Представление видеоматериалов из архива АО ТРК «Заречный» | до 30.09.2023 | Безроднов К.М. Голубев В.Г. Комаров А.В. (по согласованию) |
| 1.8 | Организация трансляции эстафеты с площади Ленина на светодиодный экран | 30.09.2023 | Безроднов К.М. Чернышева С.В. Дубицкий А.В. |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Освещение в СМИ подготовки и проведения эстафеты | до 30.09.2023 | Фильянова Е.Е. |
| 2.2. | Разработка схемы маршрута эстафеты | до 30.09.2023 | Токарев К.С. |
| 2.3. | Оказание содействия в организации решения режимных вопросов проведения эстафеты | до 30.09.2023 | Тухов Е.В. |
| 2.4. | Организация работы торговых точек | 30.09.2023 | Романовскова В.А. |
| 2.5. | Приглашение участников и гостей эстафеты | до 30.09.2023 | Судариков П.А. (по согласованию) |
| 2.6. | Организация стоянки автотранспорта иногородних участников эстафеты | 30.09.2023 | Токарев К.С. |
| 2.7. | Оказание содействия в ограничении движения автотранспорта по улицам, по которым будет организована эстафета | 30.09.2023 | Токарев К.С. Шалимов А.В. Калячкин И.Н. Пчелинцева Т.Н. Аникушкин С.В. (по согласованию) |
| 2.8. | Подготовить схему изменения маршрута движения общественного транспорта на период проведения эстафеты | до 26.09.2023 | Калячкин И.Н. |
| 2.9. | Разместить в СМИ города информацию об изменении маршрута движения общественного транспорта | до 30.09.2023 | Фильянова Е.Е. |
| 2.10. | Организация встречи команд участников эстафеты, кураторство команд. Предоставить экипировку кураторам команд (накидки или жилеты) | 30.09.2023 | Токарев К.С. |
| 2.11. | Предоставление помещения для размещения руководителей делегаций - участников | 30.09.2023 | Безроднов К.М. |
| 2.12. | Организация питания участников эстафеты | 30.09.2023 | Будная Л.В. Чернышева С.В. |
| 2.13. | Организация места работы главной судейской коллегии эстафеты, наградного отдела | 30.09.2023 | Токарев К.С. Чернышева С.В. Тухов Е.В. |
| 2.14. | Организация места работы мандатной комиссии | 30.09.2023 | Токарев К.С., Чернышева С.В. |
| 2.15. | Уборка территории и вывоз мусора по окончании проведения эстафеты | до 01.10.2023 | Шалимов А.В. |
| 2.16. | Установка биотуалетов | 30.09.2023 | Токарев К.С. |
| 3. Обеспечение безопасности во время проведения эстафеты |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия в организации комплексного обследования мест проведения эстафеты | 30.09.2023 | Аникушкин С.В. (по согласованию), Саблин Р.А. (по согласованию), Боровков Д.Г. |
| 3.2. | Оказание содействия в пределах своей компетенции в проведении комплекса мер по обеспечению безопасного проведения эстафеты | 30.09.2023 | Аникушкин С.В. (по согласованию), Узбеков В.С. |
| 3.3. | Оказание содействия в обеспечении безопасности во время проведения репетиций (по дополнительным заявкам) | 26.09.2023 - 29.09.2023 | Аникушкин С.В. (по согласованию) |
| 3.4. | Перекрытие движения по улицам города при проведении мероприятия согласно схемам, утвержденным постановлением | 30.09.2023 | Аникушкин С.В. (по согласованию) |
| 3.5. | Оказание содействия в обеспечении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в местах проведения эстафеты, организация дежурства машин | 30.09.2023 | Саблин Р.А. (по согласованию) |
| 3.6. | Оказание содействия в оказании медицинского обслуживания во время проведения эстафеты (дежурство машины и бригады скорой помощи) | 30.09.2023 | Капустин А.Н. (по согласованию) |
| 3.7. | Оказание содействия в предоставлении врача для работы в мандатной комиссии | 30.09.2023 | Капустин А.Н. (по согласованию) |
| 3.8. | Организация дежурства смены поисково-спасательного отряда во время проведения эстафеты | 30.09.2023 | Боровков Д.Г. |
| 3.9. | Организация дежурства народной дружины во время проведения эстафеты | 30.09.2023 | Андреев Б.В. |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Заречного

от 29.09.2023 № 1657

Маршрут областной легкоатлетической эстафеты на призы Губернатора Пензенской области, посвященной Дню знаний в г.Заречный

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Заречного

от 29.09.2023 № 1657

Схема перекрытия движения автотранспорта от перекрестка ул. Ленина и пр. 30-летия Победы до перекрестка ул. Комсомольской  и пр. 30-летия Победы

30.09.2023 с 09.00 до 15.00

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Заречного

от 29.09.2023 № 1657

Схема перекрытия движения автотранспорта от перекрестка пр. 30-летия Победы и ул. Озерской до  перекрестка ул. Ленина и пр. 30-летия Победы 30.09.2023 с 10.45 до 13.30

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Заречного

от 29.09.2023 № 1657

Схема перекрытия движения от перекрестка ул. Ленина и пр. 30-летия Победы до перекрестка пр. 30-летия Победы и ул. Братской, а также от перекрестка ул. Комсомольской  и ул. Конституции СССР до перекрестка ул. Комсомольской и ул. Ленина 30.09.2023 с 10.45 до 13.30